Заявка на участие в Конкурсе лучших социально – ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие»*

| Название Номинации Конкурса «СоДействие» | Информационная поддержка НКО |  |
| --- | --- | --- |
| Категория Номинации (поставить отметку напротив выбранной категории) | 1) Проект, который реализован и завершен на момент подачи заявки |  |
|  | 2) Проект, реализация которого продолжается на момент подачи заявки | V |
|  | 3) Разработанный проект, запуск которого планируется (на стадии Startup/Стартап) |  |

| Информация об организации |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название организации | Ассоциация органов территориального общественного самоуправления г. Рязани |
| 2 | Направление деятельности организации | Координирование и представление интересов объединений территориальных общественных самоуправлений (ТОС) города Рязани |
| 3 | Год основания организации | 17 ноября 2006 г. |
| 4 | Краткое описание деятельности организации | Уставной целью Ассоциации является содействие развитию всех форм и направлений территориального общественного самоуправления на территории города Рязани, позволяющих жителям самостоятельно и под свою ответственность осуществлять собственные инициативы по вопросам местного значения. В том числе: - эффективное осуществление прав и интересов органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) - членов Ассоциации; - содействие в социально-экономическом развитии территорий ТОС-членов Ассоциации, повышение качества жизни населения данных территорий; - создание организационных, информационных, методических, юридических условий для развития гражданских инициатив на территории города Рязани; - совместно с органами местного самоуправления участие в формировании законодательной и нормативно-правовой базы, обеспечивающей право граждан на участие в местном самоуправлении; - совершенствование форм и методов взаимодействия органов ТОС с органами государственной власти и органами местного самоуправления г. Рязани, а также работы с населением; - развитие ТОС как площадки прямого диалога между организованной общественностью и органами власти. |
| 5 | Название проекта и дата начала реализации | Центр электронной поддержки населения (на базе комитетов ТОС г. Рязани). Начало реализации - март 2011 г. |
| 6 | Направленность проекта, проблемы, на решение которых направлен проект и которые он должен устранить | Основная направленность проекта - посредничество ТОС в решении вопроса взаимодействия жителей и власти на новой информационно-коммуникационной платформе. В том числе: - повышение уровня компьютерной и интернет-грамотности актива ТОС и жителей территории ТОС; - формирование умений пользоваться электронными технологиями участия населения в местном самоуправлении; - повышение уровня информированности жителей о ТОС как форме участия населения в местном самоуправлении; - повышение уровня информированности населения о деятельности (планах и результатах) органов власти, повышение уровня доверия населения к органам власти и управления. |
| 7 | Организации, участвующие в административной, информационной, финансовой и иной поддержке проекта (при наличии) | Комитеты ТОС-члены Ассоциации, заявившие о своем желании участвовать в проекте (принимать у себя Центр). |
| 8 | Краткое описание проекта (не более 1 стр., необходимо продемонстрировать соответствие проекта номинациям Фестиваля) | См. приложение |
| 9 | Цели и задачи проекта | Основной целью проекта является создание условий для включенности населения в процессы информатизации муниципального и государственного управления для повышения качества предоставления жителям муниципальных услуг; доступное информирование жителей об актуальных электронных сервисах. Данная цель предопределила следующие основные задачи: - укрепление существующего взаимодействия жителей, объединений территориального общественного самоуправления (ТОС) и органов власти на новой информационно-коммуникационной платформе; - проведение обучающих семинаров, направленных на повышение уровня компьютерной грамотности жителей территорий ТОС, владение Интернетом; Порталом муниципальных услуг, сайтами органов государственной и муниципальной власти и др., пользование другими технологиями системы электронного оказания государственных и муниципальных услуг; - оказание на базе Центров другой консультативной помощи населению территории ТОС; - повышение уровня информированности населения о деятельности органов государственной, региональной и муниципальной власти, деятельности ТОС и других форм участия населения в местном самоуправлении. |

| 10 | Механизм реализации проекта, с указанием этапов реализации проекта | Проект реализуется на базе комитетов ТОС-участников проекта. Подготовительный этап. Проведение заседания Ассоциации по вопросу реализации проекта ЦЭП, вопросы-ответы (20.02.2011 г.). Определение списка участников проекта. Формирование группы волонтеров, разработка программы обучения с учетом пожеланий ТОС. Формирование одного комплекта технической аппаратуры (ноутбуки, экран, множительная техника) для проведения занятий. Первый этап. Реализация ЦЭП на базе комитета ТОС «Дягилево-1» г. Рязани (частный сектор). Оценка результатов реализации, коррекция. Апрель 2011 г. (09-10.04, 16-17.04.2011 г.) Второй этап. Организация ЦЭП в комитетах ТОС по другим районам города по следующему графику: - Московский район – сентябрь 2011 г. Октябрьский район – октябрь 2011 г. Советский район – ноябрь 2011 г. Железнодорожный район – декабрь 2011 г. Третий, заключительный этап: мониторинг результатов, планирование реализации проекта в 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 11 | Стадия реализации проекта (в процессе разработки, реализации или завершен) | В стадии реализации. Осуществлена пилотная реализация проекта на территории ТОС «Дягилево-1» (март-апрель 2011 г.) – первый этап. |
| 12 | Количество участников и география проекта | Участниками проекта являются 12 крупных комитетов ТОС г. Рязани, охватывающих суммарно около 40 % территории г. Рязани: - ТОС «Дягилево-2» - ТОС «Дягилево-1» - ТОС ул. Забайкальская - ТОС «3 квартал микр-на Канищево» - ТОС пос. Южный - ТОС пос. Семчино - ТОС пос. Недостоево - ТОС пос. Канищево - ТОС пос. Мирный - ТОС пос. Соколовка - ТОС пос. Борки - уличные комитеты ТОС пос. Солотча |
| 13 | Ресурсы: -информационно-методические; -материальные (включая стоимость реализации проекта, источники финансирования проекта); -организационные и человеческие | - организационные ресурсы Ассоциации органов ТОС (с учетом волонтерского молодежного ресурса Ассоциации) и комитетов ТОС-участников проекта; - технические ресурсы (технические возможности кТОС, 2-3 ноутбука членов Ассоциации) - информационно-методическая помощь (в том числе в составлении программы обучения) со стороны отдела по взаимодействию в сфере ТОС префектуры Советского района; - организационно-техническая помощь со стороны студентов-практикантов специальности «Государственное муниципальное управление» Института государственного и муниципального управления РГРТУ. |
| 14 | Эффективность реализации проекта (описание фактических результатов с указанием количественных и качественных показателей) | Оценка эффективности реализации первого этапа проекта (на территории ТОС «Дягилево-1», март-апрель 2011 г.): 1) занятиями охвачено 20 активистов ТОС; 2) в дальнейшем активисты обучат каждый по 3-4 жителя-соседа – реализуется мультипликационный эффект; 3) 19 человек сдали итоговое тестирование, проверяющее качество усвоения материала, на «отлично» и «хорошо». Таким образом, первым этапом реализации охвачено около 100 чел. территории частного сектора города; существенно повышен уровень информированности населения о форме ТОС, электронных технологиях взаимодействия населения с властью. |
| 15 | Дополнительная информация | Прилагается электронная презентация проекта, фотографии пилотной реализации проекта на территории кТОС «Дягилево-1» |
| Контактная информация |  |  |
| 1 | Адрес | 390046, Рязань, Радищева 28, каб. 60 |
| 2 | Телефон | 20-04-09, 95-69-15 |
| 3 | Электронная почта |  |
| 4 | Адрес сайта | http://tos-assoc.ucoz.ru |
| 5 | Руководитель организации, ФИО, должность, раб. телефон (с кодом города), e-mail | Председатель Казакова Ирина Викторовна 8-910-642-65-25 ka_irina@bk.ru |
| 6 | Контактное лицо (ФИО, должность, контактный телефон, e-mail) | - Федотов Сергей Анатольевич, председатель комитета ТОС пос. Южный 8-920-970-17-75 buymobile5@mail.ru - Балашова Мария Владимировна, начальник отдела по взаимодействию в сфере ТОС префектуры Советского района администрации г. Рязани 95-69-15 8-910-500-23-15 balaschovam@yandex.ru |

* Информация направляется в формате Word

Приложение

Центр электронной поддержки населения (на базе комитетов ТОС).

Краткое описание проекта

На совместном заседании Государственного совета и Совета по развитию информационного общества 23 декабря 2009 года Президент России Д.А.Медведев в очередной раз подчеркнул важность задачи информатизации сфер государственного и муниципального управления, в том числе, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Поставлена стратегическая задача – обеспечить вхождение России в двадцатку стран-лидеров в сфере информатизации общественной жизни. Внедрение современных информационных технологий и модернизационный дискурс  неразрывно взаимосвязаны.

Но информационные технологии не являются самоцелью. Информатизация подчинена главной задаче – повысить качество жизни населения в стране, создать удобные для гражданина условия взаимодействия с органами власти любого уровня. Речь идет о преодолении бюрократических барьеров, максимальном упрощении административных процедур в решении проблем каждого жителя. Информационные технологии выступают при этом важнейшими помощниками, созидателями той общественно-властной коммуникации, которая позволит власти быстро и эффективно помогать людям, повышая уровень доверия населения к институтам власти.

Основной задачей информатизации на местах является обеспечение прозрачности деятельности муниципальной власти, упрощение процесса ее взаимодействия с населением и организациями, повышение качества обслуживания населения. Таким образом, можно говорить о выстраивании новой модели взаимоотношений власти и населения, в основе которой лежат передовые информационно-коммуникационные технологии. Эти процессы концептуально находят выражение в проекте «Электронного муниципалитета». С одной стороны, данный проект является проекцией федерального проекта «Электронное правительство» на муниципальный уровень, представляя собой звено общей системы информатизации управления. С другой стороны, важность задачи информатизации обостряется именно на местном уровне, наиболее приближенном к населению. Информатизация становится важным слагаемым качества предоставления услуг от муниципалитета жителям.

Какое место отводится населению в проектах информатизации управления на муниципальном уровне? На наш взгляд, население должно выступать не объектом, а субъектом информатизации, от инициативной роли которого зависит успешность данного направления. Исключительно важные идеи, заложенные в проектах «Электронная Россия», «Электронный муниципалитет», не должны превратиться для чиновников в простую формальность. Информатизация системы управления – это не «черный ящик», информатизация должна быть направлена на людей и реализовываться во имя людей. Жители должны знать и понимать свои возможности и права, предоставляемые информатизацией. Фактически можно говорить о новой форме участия населения в осуществлении местного самоуправления – электронном участии.

Важным аспектом электронного участия, который отличает данную форму от других разновидностей общественного участия (выборы, сход жителей, публичные слушания и др.), является технологический фактор – владение передовыми информационно-технологическими сервисами, упрощающими и ускоряющими решение проблем жителей во взаимодействии с властью. Однако, уровень компьютерной грамотности и владения Интернетом многих жителей старшего возраста далек от желаемого условия, на котором строится вся концепция информатизации. В итоге, неумение пользоваться компьютером ведет не к упрощению, а к очевидному усложнению общественного участия населения в местном самоуправлении, когда многие управленческие функции переходят в электронный вид.

В этой связи на первый план выступает задача электронной образованности и просвещения населения, оказания помощи жителям в понимании и пользовании новыми информационными возможностями.

Мы глубоко убеждены, что развитие существующих форм участия населения в местном самоуправлении и новых электронных технологий участия – это важнейшее направление гражданской активности населения в современной России. Усилия, направленные на развитие местного сообщества, - это усилия, направленные на развитие гражданского общества в России.

Основное содержание проекта

Аудитория проекта – председатели и актив кТОС, жители территории ТОС г. Рязани, выразившие желание участвовать в проекте. На базе комитетов ТОС (по графику) открывается передвижной Центр электронной поддержки населения (далее – ЦЭП). Центр осуществляет обучение участников проекта компьютерным и интернет-технологиям. На основе достигнутого уровня компьютерной грамотности проходит обучение пользования такими сервисами и функциями, которые внедряются в рамках программ «Электронный город» и «Электронная Россия» как: пользование Порталами государственных и муниципальных услуг, помощь в заполнении электронных форм документов, пользование электронной почтой для обращений в органы власти, поиск информации на интернет-сайтах органов власти и др.

Программа курса включает следующие темы:

- получение навыков для активной деловой и личной переписки в электронном виде (вместо бумажных писем);

- умение работать в основных компьютерных программах;

- умение отправлять копии документов, обращения по электронной почте;

- умение пользоваться службой «Национальная почта»;

- умение пользоваться интернет-блогами;

- умение искать информацию в Интернете (знать, как искать нужную информацию, как копировать нужный текст с сайта, сохранять картинки, файлы и пр.);

- пользоваться популярными программами для общения в Интернете в прямом эфире (ICQ, Skype);

- обращаться с электронными запросами в правительство, местные администрации и т.д.

Каждая тема курса предполагает блок теоретического материала и практические занятия за компьютером. Возможно участие привлеченных специалистов для проведения отдельных тематических занятий.

В ходе обучения раздаются справочные материалы, помогающие слушателям курсов освоить тему. Методика курса сориентирована на особенности восприятия людей, не владеющих компьютером, людей старшего и пожилого возраста.

Ожидаемые результаты:

- повышение уровня компьютерной и интернет-грамотности слушателей курса;

- формирование умений пользоваться электронными технологиями участия населения в местном самоуправлении;

- создание условий для общения жителей.

Примечание. Курсы компьютерной грамотности не являются образовательной деятельностью и не подлежат лицензированию.